## wbs
[7 empty] | 팀원 | 김훈종
[7 empty] | 팀원 | 강진용
[7 empty] | 팀원 | 이승윤
[7 empty] | 팀원 | 이정륜
단계 | 상세업무 |  | 상세내용 | 담당자 | 시작 날짜 | 마감 날짜 | 진행도(%)
분석 계획 | 프로젝트 계획서 작성 |  | Google Docs로 계획서 작성 및 공유 | 전원 | 2025-12-29 | 2026-01-02 | 100
| WBS 작성 |  | Google Sheets로 WBS 작성 및 공유 | 김훈종 | 2025-12-29 | 2026-01-02 | 100
설계 | ERD설계 |  | ERD Cloud로 ERD 설계 및 테이블 작성 | 강진용, 이승윤 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 100
| 화면구성도 작성 |  | Canva로 화면 초안 작성 | 김훈종, 이정륜 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 100
개발 | 인프라 구축 | Docker 기반 개발·배포 환경 구축 | 서비스별 Docker Container화 및 docker-compose 기반 통합 오케스트레이션 환경 구성 | 김훈종 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | 100
|  | AWS 기반 서버 환경 구축 | AWS ECS(Fargate) 기반 서버리스 컨테이너 환경 및 VPC 네트워크 구성 | 김훈종 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 100
|  | CI/CD | GitHub Actions 기반 CI/CD 파이프라인 구축 | 김훈종 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 100
|  | EC2 | milvusdb/milvus:v2.3.4 AWS EC2 도커 설치 및 DB구축 | 이정륜 | 2026-01-03 | 2026-01-08 | 100
| 데이터베이스 | PostgreSQL 16-3.4 | PostgreSQL 16-3.4 기반 데이터베이스 구축 | 이승윤 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 100
|  | milvusdb/milvus:v2.3.4 | milvusdb/milvus:v2.3.4 벡터디비 설치 | 이정륜, 김훈종 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 100
| 기능 구현 | RAG | 법령집 문서 RAG ( 민원 유형/처리기관 ) 분류 시스템 | 이정륜 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 100
|  | 음성 민원 접수(STT) | 음성 녹음 기능 구현, STT 변환 정제 | 이정륜 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 100
|  | 로그인, 회원가입, 아이디/비번 찾기 | 회원가입/로그인 구현, 계정 찾기 및 비밀번호 재설정 | 김훈종 | 2026-01-09 | 2026-01-13 | 100
|  | 민원접수 지도연결 | 카카오 지도 API 연동 및 민원 위치 작성 | 이승윤 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 100
|  | 텍스트 민원 RAG 연동 | 텍스트 민원 입력시 RAG 파이프라인 구축 | 이정륜 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 100
|  | 이미지 민원 접수(YOLO) | 이미지 업로드 기능 구현, YOLO 탐지 API 연동, 민원 유형, 기관 자동 분류 | 강진용, 이승윤 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 100
|  | 민원 접수 트랜잭션 | 민원 기본 정보 저장 후 민원-기관 매핑 데이터를 INSERT로 처리 | 김훈종 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 100
|  | 메인페이지 | 메인 페이지 화면 구현 | 김훈종 | 2026-01-10 | 2026-01-16 | 100
|  | 관리자 대시보드 | 전체 접수 현황 표시, 민원 분류별 차트 및 세부 차트 | 이정륜 | 2026-01-10 | 2026-01-16 | 100
|  | 민원 목록 게시판 (사용자, 관리자) | 민원 목록 게시판 구현 | 강진용 | 2026-01-10 | 2026-01-16 | 100
|  | GIS(사용자, 관리자) | 민원 위치 지도 표시(마커/클러스터), 목록 ↔ 지도 연동, 핫스팟 및 집계 시각화 | 이승윤 | 2026-01-10 | 2026-01-16 | 100
|  | 마이페이지 | 회원 정보 수정 및 탈퇴, 나의 민원 목록 조회 | 이승윤 | 2026-01-10 | 2026-01-16 | 100
테스트 | 통합 테스트 |  | 주요 시나리오 기능 테스트 및 오류 수정 | 전원 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 100
완료 | 최종 발표 자료 작성 |  | PPT 작성 및 발표 준비 | 전원 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | 100